## RACI matica
| Projektový manažér | Člen manažérskeho tímu | programátori | testeri | údržbári | investori / mestá | dodávateľ automatov | Marketingová spoločnosť
1.1.1.1. zaregistrovanie domény | A | R
1.1.1.2. vytvorenie návrhov dizajnu stránky | A | R
1.1.1.3. vybratie dizajnu | A,R | R
1.1.2.1. rozdelenie si programovanie danných dizajnových prvkov v tíme | A,R | R
1.1.2.2. programovanie dizajnu | A,R | R
1.2.1.1. definovať biznis požiadavky pre web stránku | A,R | R
1.2.1.2. definovať pre aké persóny je stránka určená | A | R
1.2.1.3. definovať funkčné a nefunkčné požiadavky | A | R
1.2.1.4. spraviť na základe toho MoSCoW analýzu pre funkcie na stránke | A,R | R
1.2.2.1. rozdeliť si programovanie danných funkcií v tíme | A,R | R
1.2.2.2. naprogramovať danné funkcie postupne podľa priorít určených v MoSCoW | A,R | R
1.3.1.1.výber akým spôsobom sa bude stránka testovať | I | A,R
1.3.1.2. výber testerov | A | R
1.3.1.3. spustenie testovania | I | A,C | C | R
1.3.1.4. vyhotovenie výsledkov testovania | I | A,C | C | R
1.3.2.1. na základe výsledkov zoradiť chyby podľa závažnosti | I | A,C | C | R
1.3.2.2. opraviť chyby postupne podľa priorít ich závažnosti | I | A,C | R | C
1.3.3.1. dať stránku verejne dostupnú | A | R | R
1.3.3.2. propagovať a informovať o spustení stránky | I | A,R
2.1.1.1. vytvorenie návrhov dizajnu aplikácie | A | R
2.1.1.2. vybratie dizajnu | A,R | R
2.1.2.1. definovať biznis požiadavky pre aplikáciu | A,R | R
2.1.2.2. definovať pre aké persóny je aplikácia určená | A | R
2.1.2.3. definovať funkčné a nefunkčné požiadavky | A | R
2.1.2.4. spraviť na základe toho MoSCoW analýzu pre funkcie v aplikácii | A,R | R
2.1.3.1. zorganizovať konkurz na zostavenie programatorského tímu | I | A,R
2.1.3.2. výber programátorov | A | R
2.1.3.3. oboznámenie programátorov s vlastnosťami softvéru | I | A,R | C
2.1.4.1. rozdeliť prácu v tíme | C | A,R | R
2.1.4.2. vývoj aplikácie | I | A,C | R | C
1.3.1.1.výber akým spôsobom sa bude aplikácia testovať | C | A,R | C
1.3.1.2. výber testerov | I | A,R | I | C
1.3.1.3. spustenie testovania | I | A | C | R
1.3.1.4. vyhotovenie výsledkov testovania | I | A | C | R
2.2.2.1. na základe výsledkov zoradiť chyby podľa závažnosti | I | A | C | R
2.2.2.2. opraviť chyby postupne podľa priorít ich závažnosti | I | A | R | C
3.1.1.1. vybrať, ktoré mestá chceme osloviť | A,R | R
3.1.1.2. kontaktovať danné mestá | A | R |  |  |  | I
3.1.1.3. dohodnúť si s nimi stretnutie | I | A,R |  |  |  | C
3.1.2.1. pripraviť si prezentáciu | A,R | R
3.1.2.2. odprezentovať projekt | A,R | C |  |  |  | C
3.1.2.3. vyhotoviť zoznam miest, ktoré súhlasili s podporou projektu | I | A,R
3.2.1.1 urobiť si research firiem a ich ponúk | A | R
3.2.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | A,R | R
3.2.2.1. osloviť ju a predstaviť jej svoje predstavy | A,R | C |  |  |  |  | I
3.2.2.2. Jednanie podmienok | A,R | C |  |  |  |  | C
3.2.2.3. zjednanie ceny a doby výroby a dodania | A,R | C |  |  |  |  | C
3.2.3.1. spraviť návrh automatov | I | A,C |  |  |  |  | R
3.2.3.2. konfigurácia automatov | I | A,C |  |  |  |  | R
3.2.3.3. zostrojenie prototypu | I | A,C |  |  |  |  | R
3.2.3.3 začatie výroby plne funkčných automatov | I | A,C |  |  |  |  | R
3.3.1.1. urobiť si research firiem a ich ponúk | A | R
3.3.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | A,R | R
3.3.2.1. osloviť ju predstaviť jej svoje predstavy | A | R |  |  | I
3.3.2.2. jednanie podmienok | I | A,R |  |  | C
3.3.2.3. dohodnutie ceny a termínu inštalácie | I | A,R |  |  | C
3.3.3.1. dovozenie automatov na určené miesta a ich inštalácia | I | A,C |  |  | R
3.3.3.2. dohodnutie sa o ich pravidelnej údržbe | I | A,R |  |  | C
4.1.1.1. vytvoriť návrhy reklám | A | R
4.1.1.2. vybratie najlepších | A,R | R
4.1.1.3. zaplatenie si reklám na internete | A,R | C
4.1.2.1. vytvoriť návrhy videa | A | R
4.1.2.2. vybratie najlepšej | A,R | R
4.1.2.3. natočenie reklamy | A | R
4.1.2.3. zaplatenie si reklám na youtube | A,R | C
4.1.1.1. urobiť si research firiem a ich ponúk | A | R
4.1.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | A,R | R
4.2.2.1. predstavenie našej vízie | A,R | C | [5 empty] | I
4.2.2.2. jednanie ohľadom formy a obsahu reklám | A,R | C | [5 empty] | C
4.2.2.3. dohoda ohľadom ceny a prevedenia reklamnej kampane | A,R | C | [5 empty] | C
4.2.3.1. príprava všetkých potrebných podkladov | A | R | [5 empty] | C
4.2.3.2. zaplatenie a spustenie celej kampane | A,R | C | [5 empty] | R

## Komunikačný plán
Kto? | Komu? | Čo? | Kedy? | Spôsob
Člen projektrového tímu | Manžér | Stav dizajnu stránky | týždenne | písomne / gitlab
Manžér | Člen projektového tímu | Stav dizajnu stránky | týždenne | písomne / gitlab
Manažér | Testeri stránky | zmeny na stránke | denne | písomne / gitlab
Člen projektrového tímu | Testeri stránky | zmeny na stránke | denne | písomne / gitlab
Testeri stránky | Člen projektového tímu | chyby | denne | písomne / gitlab
Člen projektrového tímu | Manžér | chyby | denne | písomne / gitlab
Programátori | Člen projektového tímu | Stav aplikácie | pondelok, stredu a piatok | písomne
Člen projektrového tímu | Manžér | Stav aplikácie | týždenne | ústne
Programátori | Testeri aplikácie | zmeny v aplikácii | denne | písomne / gitlab
Testeri aplikácie | Programátori | chyby | denne | písomne / gitlab
Manažer | Mestá / investori | stav projektu | mesačne | ústne
Dodávateľ automatov | Manžér | stav automatov | každé 2 týždne | ústne
Manažér | Dodávateľ automatov | konfigurácia automatov | každé 2 týždne | ústne
Manažér | Člen projektového tímu | stav automatov | každé 2 týždne | písomne
Údržba automatov | Člen projektového tímu | podmienky údžby | každé 3 týždne | písomne
Člen projektového tímu | Manžér | podmienky údžby | každé 3 týždne | písomne
Marketingová agentúra | Manžér | stav kampane | týždenne | ústne
Manažér | Člen projektového tímu | stav kampane | týždenne | písomne
Člen projektového tímu | Manžér | stav reklám na internete | týždenne | písomne