## Dekompozícia s trvaním úloh
hlavný cieľ | podciele | balíky úloh | úlohy | podúlohy | Pracnosť | Počet pracovnikov | Trvanie Aktivity
Zlepšiť lokálny turistický ruch a zvýšiť tak návštevnosť pamiatok, pomocou moderného prístupu k zaujímavému a nekonečnému obsahu, ktorý motivuje ľudí objavovať a spoznávať. | 1.vytvorenie plne funkčnej webovej stránky do 60 dní od začatia projektu | 1.1. vytvorenie front-endu | 1.1.1. navrhnúť dizajn stránky | 1.1.1.1. zaregistrovanie domény | 5 | 1 | 5
|  |  |  | 1.1.1.1. vytvorenie návrhov dizajnu stránky | 6 | 2 | 3
|  |  |  | 1.1.1.2. vybratie dizajnu | 2 | 2 | 1
|  |  | 1.1.2. naprogramovanie dizajnu | 1.1.2.1. rozdelenie si programovanie danných dizajnových prvkov v tíme | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1.1.2.2. programovanie dizajnu | 20 | 2 | 10
|  | 1.2. vytvorenie back-endu | 1.2.1. definovať aké funkcie má stránka obsahovať | 1.2.1.1. definovať biznis požiadavky pre web stránku | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 1.2.1.2. definovať pre aké persóny je stránka určená | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1.2.1.3. definovať funkčné a nefunkčné požiadavky | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1.2.1.4. spraviť na základe toho MoSCoW analýzu pre funkcie na stránke | 7 | 1 | 7
|  |  | 1.2.2. naprogramovať danné funkcie | 1.2.2.1. rozdeliť si programovanie danných funkcií v tíme | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1.2.2.2. naprogramovať danné funkcie postupne podľa priorít určených v MoSCoW | 24 | 2 | 12
|  | 1.3. overenie funkčnosti stránky pred spustením a jej spustenie | 1.3.1. testovanie | 1.3.1.1.výber akým spôsobom sa bude stránka testovať | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1.3.1.2. výber testerov | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 1.3.1.3. spustenie testovania | 40 | 2 | 20
|  |  |  | 1.3.1.4. vyhotovenie výsledkov testovania | 4 | 2 | 2
|  |  | 1.3.2. oprava chýb | 1.3.2.1. na základe výsledkov zoradiť chyby podľa závažnosti | 6 | 2 | 3
|  |  |  | 1.3.2.2. opraviť chyby postupne podľa priorít ich závažnosti | 16 | 2 | 8
|  |  | 1.3.3. uvedenie stránky do prevádzky | 1.3.3.1. dať stránku verejne dostupnú | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 1.3.3.2. propagovať a informovať o spustení stránky | 60 | 2 | 30
| 2. vytvorenie plne funkčnej aplikácie do 8 mesiacov | 2.1. vytvorenie aplikácie | 2.1.1. navrhnúť dizajn aplikácie | 2.1.1.1. vytvorenie návrhov dizajnu aplikácie | 10 | 2 | 5
|  |  |  | 2.1.1.2. vybratie dizajnu | 2 | 2 | 1
|  |  | 2.1.2. definovať aké funkcie má aplikácia obsahovať | 2.1.2.1. definovať biznis požiadavky pre aplikáciu | 17 | 1 | 17
|  |  |  | 2.1.2.2. definovať pre aké persóny je aplikácia určená | 3 | 1 | 3
|  |  |  | 2.1.2.3. definovať funkčné a nefunkčné požiadavky | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 2.1.2.4. spraviť na základe toho MoSCoW analýzu pre funkcie v aplikácii | 24 | 2 | 12
|  |  | 2.1.3. zostvaviť tím, ktorý to bude vedieť implementovať | 2.1.3.1. zorganizovať konkurz na zostavenie programatorského tímu | 10 | 2 | 5
|  |  |  | 2.1.3.2. výber programátorov | 4 | 2 | 2
|  |  |  | 2.1.3.3. oboznámenie programátorov s vlastnosťami softvéru | 10 | 2 | 5
|  |  | 2.1.4. naprogramovať aplikácu | 2.1.4.1. rozdeliť prácu v tíme | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 2.1.4.2. vývoj aplikácie | 40 | 2 | 20
|  | 2.2. overenie funkčnosti aplikácie | 2.2.1.testovanie | 1.3.1.1.výber akým spôsobom sa bude aplikácia testovať | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1.3.1.2. výber testerov | 4 | 2 | 2
|  |  |  | 1.3.1.3. spustenie testovania | 60 | 2 | 30
|  |  |  | 1.3.1.4. vyhotovenie výsledkov testovania | 1 | 1 | 1
|  |  | 2.2.2. oprava chýb | 2.2.2.1. na základe výsledkov zoradiť chyby podľa závažnosti | 3 | 1 | 3
|  |  |  | 2.2.2.2. opraviť chyby postupne podľa priorít ich závažnosti | 16 | 2 | 8
| 3. rozmiestenie QR kód automatov vo vybraných mestách najmenej 2 týždne pred koncom projektu | 3.1. získať podporu miest | 3.1.1. oslovenie miest | 3.1.1.1. vybrať, ktoré mestá chceme osloviť | 60 | 2 | 30
|  |  |  | 3.1.1.2. kontaktovať danné mestá | 10 | 1 | 10
|  |  |  | 3.1.1.3. dohodnúť si s nimi stretnutie | 5 | 1 | 5
|  |  | 3.1.2. odprezentovanie projektu mestám | 3.1.2.1. pripraviť si prezentáciu | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 3.1.2.2. odprezentovať projekt | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 3.1.2.3. vyhotoviť zoznam miest, ktoré súhlasili s podporou projektu | 1 | 1 | 1
|  | 3.2. výroba automatov | 3.2.1. vybrať firmu, ktorá ho vyrobí | 3.2.1.1 urobiť si research firiem a ich ponúk | 6 | 2 | 3
|  |  |  | 3.2.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | 5 | 1 | 5
|  |  | 3.2.2. dohodnúť sa s ňou na cene a výrobe | 3.2.2.1. osloviť ju a predstaviť jej svoje predstavy | 21 | 1 | 21
|  |  |  | 3.2.2.2. Jednanie podmienok | 20 | 2 | 10
|  |  |  | 3.2.2.3. zjednanie ceny a doby výroby a dodania | 60 | 2 | 30
|  |  | 3.2.3. výrobenie automatov | 3.2.3.1. spraviť návrh automatov | 60 | 2 | 30
|  |  |  | 3.2.3.2. konfigurácia automatov | 5 | 1 | 5
|  |  |  | 3.2.3.3. zostrojenie prototypu | 4 | 1 | 4
|  |  |  | 3.2.3.3 začatie výroby plne funkčných automatov | 10 | 2 | 5
|  | 3.3. rozmiestenie a inštalácia automatov | 3.3.1. vybrať vhodnú firmu | 3.3.1.1. urobiť si research firiem a ich ponúk | 14 | 2 | 7
|  |  |  | 3.3.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | 2 | 1 | 2
|  |  | 3.3.2. dohodnúť sa s ňou na cene a termíne | 3.3.2.1. osloviť ju predstaviť jej svoje predstavy | 6 | 2 | 3
3.3.2.2. jednanie podmienok
3.3.2.3. dohodnutie ceny a termínu inštalácie
|  |  | 3.3.3. inštalácia automatov | 3.3.3.1. dovozenie automatov na určené miesta a ich inštalácia
3.3.3.2. dohodnutie sa o ich pravidelnej údržbe
| 4. 6 mesiacov pred koncom projektu jeho propagácia | 4.1. spustenie online reklám | 4.1.1. propagácie cez pop-up reklamy | 4.1.1.1. vytvoriť návrhy reklám
4.1.1.2. vybratie najlepších
4.1.1.3. zaplatenie si reklám na internete
|  |  | 4.1.2. propagácia cez youtube reklamy | 4.1.2.1. vytvoriť návrhy videa
4.1.2.2. vybratie najlepšej
4.1.2.3. natočenie reklamy
4.1.2.3. zaplatenie si reklám na youtube
|  | 4.2. vytvorenie a spustenie marketingovej kampane | 4.2.1. výber marketingovej spoločnosti | 4.1.1.1. urobiť si research firiem a ich ponúk
4.1.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu
|  |  | 4.2.2. dohodnúť sa s ňou na cene a reklame | 4.2.2.1. predstavenie našej vízie
4.2.2.2. jednanie ohľadom formy a obsahu reklám
4.2.2.3. dohoda ohľadom ceny a prevedenia reklamnej kampane
|  |  | 4.2.3. Realizácia reklamnej kampane | 4.2.3.1. príprava všetkých potrebných podkladov
4.2.3.2. zaplatenie a spustenie celej kampane

## PERT diagram
•0, 5, 5 |  | 2010-05-05
analýza požiadaviek | - - - - > | návrh používateľských scénarov |  | 2017-05-12 |  | 17, 20, 37
2, 2, •7 |  | 2012-02-07 | - - - - > | návrh architektúry |  | vývoj
•0, 12, 12 |  |  |  |  | - - - - >
analýza ex. riešení
0 , 0, 12 |  |  |  | 12, 0, 17 |  | 17, 0, 37
1.1.2.2. programovanie dizajnu
|  | 1.1.1.2. vytvorenie návrhov dizajnu stránky |  |  |  |  | 1.1.1.3. vybratie dizajnu | 1.1.2.1. rozdelenie si programovanie danných dizajnových prvkov v tíme
1.1.1.1. Zaregistrovanie domény | [8 empty] | 1.3.1.1.výber akým spôsobom sa bude stránka testovať | 1.3.1.2. výber testerov | 1.3.1.3. spustenie testovania | 1.3.1.4. vyhotovenie výsledkov testovania | 1.3.2.1. na základe výsledkov zoradiť chyby podľa závažnosti | 1.3.2.2. opraviť chyby postupne podľa priorít ich závažnosti | 1.3.3.1. dať stránku verejne dostupnú | 1.3.3.2. propagovať a informovať o spustení stránky
|  | 1.2.1.1. definovať biznis požiadavky pre web stránku |  | 1.2.1.2. definovať pre aké persóny je stránka určená |  | 1.2.1.3. definovať funkčné a nefunkčné požiadavky | 1.2.1.4. spraviť na základe toho MoSCoW analýzu pre funkcie na stránke | 1.2.2.1. rozdeliť si programovanie danných funkcií v tíme
1.2.2.2. naprogramovať danné funkcie postupne podľa priorít určených v MoSCoW
2.1.2.1. definovať biznis požiadavky pre aplikáciu |  | 2.1.2.2. definovať pre aké persóny je aplikácia určená |  | 2.1.2.3. definovať funkčné a nefunkčné požiadavky |  | 2.1.2.4. spraviť na základe toho MoSCoW analýzu pre funkcie v aplikácii
2.1.1.1. vytvorenie návrhov dizajnu aplikácie | [5 empty] | 2.1.1.2. vybratie dizajnu | 2.1.3.3. oboznámenie programátorov s vlastnosťami softvéru | 2.1.4.1. rozdeliť prácu v tíme | 2.1.4.2. vývoj aplikácie
[13 empty] | 1.3.1.4. vyhotovenie výsledkov testovania | 2.2.2.1. na základe výsledkov zoradiť chyby podľa závažnosti | 2.2.2.2. opraviť chyby postupne podľa priorít ich závažnosti
|  |  |  | 2.1.3.1. zorganizovať konkurz na zostavenie programatorského tímu |  | 2.1.3.2. výber programátorov |  |  |  | 1.3.1.1.výber akým spôsobom sa bude aplikácia testovať | 1.3.1.2. výber testerov | 1.3.1.3. spustenie testovania
3.1.1.1. vybrať, ktoré mestá chceme osloviť |  | 3.1.1.2. kontaktovať danné mestá |  | 3.1.1.3. dohodnúť si s nimi stretnutie
[6 empty] | 3.1.2.2. odprezentovať projekt | 3.1.2.3. vyhotoviť zoznam miest, ktoré súhlasili s podporou projektu
3.1.2.1. pripraviť si prezentáciu
3.2.1.1 urobiť si research firiem a ich ponúk |  | 3.2.1.2 Výber najvhodnejšej spoločnosti |  | 3.2.2.1. osloviť ju a predstaviť jej svoje predstavy |  | 3.2.2.2. Jednanie podmienok | 3.2.2.3. zjednanie ceny a doby výroby a dodania | 3.2.3.1. spraviť návrh automatov | 3.2.3.2. konfigurácia automatov | 3.2.3.3. zostrojenie prototypu | 3.2.3.3 začatie výroby plne funkčných automatov
[12 empty] | 3.3.3.1. dovozenie automatov na určené miesta a ich inštalácia | 3.3.3.2. dohodnutie sa o ich pravidelnej údržbe
[7 empty] | 3.3.1.1. urobiť si research firiem a ich ponúk | 3.3.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | 3.3.2.1. osloviť ju predstaviť jej svoje predstavy | 3.3.2.2. jednanie podmienok | 3.3.2.3. dohodnutie ceny a termínu inštalácie
[10 empty] | 4.1.1.1. vytvoriť návrhy reklám | 4.1.1.2. vybratie najlepších | 4.1.1.3. zaplatenie si reklám na internete
[9 empty] | 4.1.2.1. vytvoriť návrhy videa | 4.1.2.2. vybratie najlepšej | 4.1.2.3. natočenie reklamy | 4.1.2.3. zaplatenie si reklám na youtube
[6 empty] | 4.1.1.1. urobiť si research firiem a ich ponúk | 4.1.1.2. vybrať z nich najvýhodnejšiu | 4.2.2.1. predstavenie našej vízie | 4.2.2.2. jednanie ohľadom formy a obsahu reklám | 4.2.2.3. dohoda ohľadom ceny a prevedenia reklamnej kampane | 4.2.3.1. príprava všetkých potrebných podkladov | 4.2.3.2. zaplatenie a spustenie celej kampane